{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["永昌10kV"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"永昌10kV","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力永昌分公司2026年2月1日至2月28日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2026-01-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"110kV西邑变","10kV072八鸭塘线55-14号杆午马2号变支线跌落式熔断器","更换午马2号变压器","2026年2月1日 12:00","2026年2月1日 16:00","午马2号变"]
[2,"35kV东门变","10kV024新华线永昌路14号开关柜3号出线柜","中石油新增变压器搭头","2026年2月2日 9:00","2026年2月2日 17:00","（丰乐巷1号公变）东门丰乐巷、保山市锦顺大酒店有限公司、云南省保山明和农资有限责任公司、力宏酒店、神飞农副产品公司"]
[3,"35kV瓦渡变","10kV074核桃箐线112号杆引流线（带电解除）","10kV074核桃箐线115、116、117号杆迁移","2026年2月2日 10:30","2026年2月2日 17:30","平场子对门山台变、平场子周家大寨子#1、#2台变"]
[4,"110kV西邑变","10kV075下坝卡坡线石龙坪支线47-8号杆真空断路器","1、47-37号杆至47-39号杆线路安全隐患整改\n2、新增石龙平#6公变电源搭接","2026年2月2日 11:30","2026年2月2日 17:30","石龙坪0.1.2.3号变、保山桥宽劳务有限公司"]
[5,"110kV青阳变","10kV085青工保安Ⅱ回线翰支线","新建变压器搭接安装10kV开关柜及制作电缆肘型头","2026年2月2日 13:00","2026年2月2日 16:00","保山市永昌物业管理有限公司、保山市隆阳区城市管理服务中心"]
[6,"35kV瓦房变","10kV071大陷坝线大平地支线","大平地支线2号至3-1号杆线路迁改、瓦房小学专变电源搭接及瓦房烤烟房10kV线路拆除","2026年2月4日 10:00","2026年2月4日 17:30","瓦房村7号变、瓦房村8号变"]
[7,"110kV沙河变","10kV029新华路东线新华路延长线2#公变","更换新华路延长线2#公变","2026年2月5日 9:00","2026年2月5日 12:00","新华路延长线2#公变"]
[8,"35kV新城变","一、10kV195江桥线04号杆真空断路器\n二、10kV195江桥线25号杆真空断路器","工作一：1、新立顿东老伍队变压器03号杆搭火；2、35号杆新装真空断路器；3、调整牵手回路AC相相序\n工作二：1、勐赫小镇二期工程线路迁改；2、石头寨支线无功补偿装置安装；3、54号三联杆隆阳区潞江镇芒旦村民委员会专变加装支线跌落式熔断器","2026年2月6日 9:00","2026年2月6日 14:30","工作一：芒颜村6台公变、顿东村4台公变、石梯村5台公变、山顶一号公变、保山市隆阳区潞隆农业发展有限公司、保山鸟天堂旅游开发有限公司、保山惜潞农业有限公司、保山景程农产品有限公司。（涉及20台变压器）\n工作二：石头寨12台公变、芒旦村7台公变、隆阳区玉玺砖厂、隆阳区玉玺砖厂\n隆阳区潞江镇芒旦村村民委员会（原广大普惠）、保山莫线商贸有限责任公司、云南耀电新能源科技有限公司、隆阳区潞江镇芒旦村民委员会（芒烘抽水站）、隆阳区潞江镇芒旦村民委员会（弄莫抽水站）、保山双金农业开发有限公司、保山库老果蔬包装有限公司、保山市沃农农业发展有限公司、保山市沃农农业发展有限公司（月亮湖）、云南滇渝合泰旅游开发有限公司、保山市农业科学研究院（甘科所抽水站）、隆阳区潞江镇芒旦村民委员会（下芒旦抽水站)、隆阳区鑫玉蔬菜种植专业合作社、隆阳区潞江镇石头寨村民委员会（石头寨抽水站）、隆阳区楠宇道路货物运输经营部、保山市隆阳区谌家开祥种植专业合作社、汇达农业开发有限公司、隆阳区华雪蔬菜种植园、隆阳区三联农产品种植专业合作社、隆阳区鑫玉蔬菜种植专业合作社、隆阳区文文塑料制品加工厂、隆阳区万结仁蔬菜种植园、隆阳区盈鑫蔬菜种植合作社、保山市丰泽源旅游资源开发有限责任公司、\n隆阳区盈鑫蔬菜种植合作社"]
[9,"35kV汶上变","10kV016瓦马线","01号杆至03号杆通道清理","2026年2月6日 9:00","2026年2月6日 19:00","公变27台：岩脚村（11台）、新民村（8台）、下拉堡村（3台）、上拉堡村（3台）、达板桥村（2台）；专变2台：保山农友农业科技有限公司、隆阳区湖杨非金属废料加工厂"]
[10,"110kV潞江变","10kV085坝湾线禾木支线35号杆、43号杆真空断路器","更换禾木村芒费社#1变、禾木村厂洞社#3变","2026年2月9日 9:00","2026年2月9日 11:30","芒费社#1变、厂洞社#3变"]