{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力施甸分公司2026年2月1日至2月28日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2026-01-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV华兴变","10KV023保场东线","G83号杆跌落式熔断器位置迁移至柿子园支线G47-16杆","2026年2月2日 12:00","2026年2月2日 15:00","施甸县承德果蔬有限、菠萝抽水台变、顺发农业科技有限公司、菠萝闸台变、菠萝村1#台变、菠萝村2#台变、平街社区居民委员会、云南天为绿色产业有限公司、大河口2#台变、红谷田移民安置点、施甸万合村镇开发有限公司、排坊山台变、罗卜寨台变、大河边台变、大坝台变、杨家村1#台变、沙子坪台变、古字村台变、五楼山脚1#台变、杨家村2#台变、山脚2#台变、棉花村台变、明德小学台变、\n横沟2#台变、横沟1#台变、\n汉村2#台变、汉村1#台变、古子村2#台变、大河口1#台变、羊毛村1#台变、羊毛村2#台变、杮子园1#台变、杮子园2#台变、\n菠萝村3#台变、施甸县勤劳蔬菜种植"]
[2,"110kV七〇七变","10KV013小官市线","九条沟支线G9号杆拉线迁移。","2026年2月3日 12:00","2026年2月3日 14:00","下寨3#台变、东寨2#台变、绿竹箐搬迁点、热水塘台变、照壁山台变、九条沟台变、胡家山台变、胡家浪坝台变、绿竹箐台变、九条沟村民委员会专变（2台）、施甸县盛荣农业服务"]
[3,"35kV太平变","10KV434等子线","羊洞地支线羊洞地台变80kVA更换为160kVA","2026年2月5日 12:00","2025年2月5日 17:00","喇叭口台变、中寨台变、中寨2#台变、太平镇柳树水村股份经济合作联合社、羊洞地台变"]
[4,"35kV姚关变","10KV460大岭岗线","杨善洲干部学院大马厂台变变压器搬迁","2026年2月5日 9:00","2026年2月5日 17:00","杨善洲干部学院大马厂台"]
[5,"110kV七〇七变","10KV014七〇七街道线","保山市昊宇建材有限公司用电容量从2500kV增至4600kVA，需将原150/5电压互感器更换为300/5，重新进行电源搭接。","2026年2月6日 9:00","2026年2月6日 13:00","保山昆钢嘉华水泥建材有限公司、保山环友化工有限公司、保山市昆祥石棉制品厂、保山市昊宇建材有限公司(3台)、保山市嘉圣建材有限公司、保山兴华丽团水泥制品有限公司、保山周源商贸有限责任公司、保山市昆建建材有限责任公司(2台)、十四冶建设集团云南安装工程有限公司、十四冶建设集团云南安装工程有限公司、保山勇成再生资源利用有限公司(2台)、施甸县家盆混凝土商贸有限责任公司(2台)、保山铂华百汛商贸有限公司、保山骏泰物流有限公司、施甸嘉泰环保科技有限公司、保山安合再生资源利用有限公司、保山市震乾公路投资开发有限责任公司(2台)、保山亿丰投资开发有限公司"]
[6,"110kV七〇七变","10KV017园区Ⅰ线","因昊宇建材负荷增加，需将10kV014七0七街线部分负荷转供至017园区Ⅰ线(转供容量2930kVA)","2026年2月6日 9:00","2026年2月6日 13:00","施甸县碳汇新能源有限公司(2台)"]
[7,"35kV太平变","10KV436太平线椅子山支线","椅子山支线线勐波河台变台变50kVA更换为100kVA。","2026年2月6日 12:00","2025年2月6日 17:00","孟波河台变"]
[8,"35kV甸阳变","10KV422木老元线","将铁帮寨台变30kVA变压器更换为50kVA","2026年2月6日 14:00","2026年2月6日 16:00","铁帮寨台变"]
[9,"35kV甸阳变","10KV414城北线","将山邑台变原运行变压器型号S9-80kVA更换为S11-M-160kVA，JP柜100/5更换为JP柜300/5。","2026年2月6日 9:00","2026年2月6日 17:00","山脚村台变、山邑台变"]
[10,"35kV华兴变","10KV031由旺线","保山创领农业科技开发有限公司专变安装业扩施工10kV电源搭接","2026年2月7日 12:00","2026年2月7日 14:00","东门台变、南门台变、西门台变、北门台变、小大庄台变、文笔山台变、开发区1号台变、开发区3号台变、保山蓝心农业科技有限公司、施甸县由旺镇家易购生活超市、云南旺悦莓农业有限公司、施甸县由旺中心卫生院"]
[11,"35kV姚关变","10KV455姚关街线","1.原运行变压器型号S13-160kVA旁边增加一台S13-100kVA变压器 2.原有变压器S13-160kVA供1回出线用户，新增S13-100kVA变压器供2回出线用户。","2026年2月7日 9:00","2026年2月7日 19:00","三眼桥台变"]
[12,"35kV华兴变","10KV029永福线","上大庄台变S9-80kVA更换为S11-200kVA","2026年2月8日 9:00","2026年2月8日 14:00","糖厂家属区台变、上大庄台变、瀚华免烧砖厂、沈氏实业有限公司、由旺镇中心学校"]
[13,"35kV华兴变","10KV029永福线","施甸县杰诚生猪养殖有限公司专变安装业扩施工10kV电源搭接","2026年2月8日 9:00","2026年2月8日 11:00","上大塘台变、下大塘台变、梨园台变、杨家村委会抽水"]
[14,"35kV姚关变","10KV454山邑线","移迁10kV454山邑线蒋家山支线G4号杆至G6号杆10KV线路及小龙洞变压器","2026年2月27日 9:00","2026年2月27日 19:00","小龙洞台变，蒋家山台变"]